开题冲刺时间计划表

截止：2026-09-10　｜　更新：2026-08-01　｜　题目 v3：通用问题 + 招聘验证

面向多目标任务型对话的证据约束风险敏感序贯决策方法——以智能招聘代聊为例

# 一、六周总表

| 周次 | 日期 | 主题 | 关键截止产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 8/1–8/7 | 锁定与启动 | 导师收到方向材料并约确认；数据路径；Zotero；精读 4 |
| W2 | 8/8–8/14 | 理论深读 + 业务摸底 | 精读 10；对比表 v1；查重结论；数据字典草稿 |
| W3 | 8/15–8/21 | 算法固化 | 精读 16；伪代码 + P1/P2；研究报告 v0.5 |
| W4 | 8/22–8/28 | 硬闸门周 | 精读 20；最小实验可演示；研究报告 v1.0 |
| W5 | 8/29–9/4 | 开题定稿 | 开题正式稿；参考文献 ≥40；答辩 PPT 初稿 |
| W6 | 9/5–9/10 | 提交冲刺 | 两轮模拟答辩；系统提交；评审表 |

# 二、关键日期（钉死）

8/2 前：方向 PPT/Word 发给导师

8/7：W1 复盘：精读 ≥4；行政/数据路径明确

8/14：B0 理论 6 篇读完；查重有书面结论

8/21：EG-RSD 伪代码 + P1/P2 草稿

8/28：硬闸门：20 精读 + 研究报告 v1 + 最小实验

9/4：开题正式稿 + 答辩 PPT 初稿交导师

9/6 / 9/8：两轮模拟答辩

9/9：系统提交与材料打包

9/10：缓冲 / 签字打印

# 三、进度看板目标

| 指标 | 8/1 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效精读 | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 参考文献 | ~10 | 15 | 25 | 32 | 36 | 40+ | 40+ |
| 研究报告 | 种子 | 骨架 | 现状草稿 | v0.5 | v1.0 | 修订 | 定稿 |
| 开题报告 | 讨论稿 | 发出确认 | 加厚 | 方法定稿 | 实验节齐 | 正式稿 | 提交 |
| 最小实验 | — | — | 环境 | 骨架 | 可演示 | 案例 | 备用 |
| 导师确认 | 待发 | 题目 | — | 创新措辞 | — | 终稿 | 提交 |
| 数据授权 | 未启动 | 路径明确 | 样例/替代 | 字典 | 评测集 | — | — |

# 四、8/1 已完成 / W1 剩余

已完成：选题 v3；方向说明 PPT/Word；CNKI 扫描；张磊论文对照精读；本时间表更新。

待办：发导师方向材料并约确认

待办：学院模板 / 开题日期 / 学位类型

待办：数据授权路径

待办：Zotero 建库

待办：精读 Chow / Franc / CRC / Williams&Young（≥4）

# 五、说明

本表为开题冲刺执行版；详细日任务见知识库《开题冲刺计划-至0910》。原则：科学问题通用，招聘仅作验证域；8/28 硬闸门未过则禁止扩展新方向。

（完）